УТВЕРЖДЕН

Постановлением

Избирательной комиссии

Ленинградской области

от 18 июня 2021 года № 131/ 890

# КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению выборов

депутатов Законодательного собрания Ленинградской области

седьмого созыва

Дата официального опубликования решения

Законодательного собрания Ленинградской области о назначении выборов от 18 июня 2021 года № 274  -  21 июня 2021 года

| День голосования | 19 сентября 2021 года |
| --- | --- |

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ |
| 1. | Уточнение перечня избирательных участков и их границ (ч.1 ст.14 Федерального закона № 20-ФЗ) | Не позднее 27 июня Не позднее чем через 10 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации (далее – выборы депутатов Государственной Думы) | Главы местных администраций муниципальных районов и городского округа по согласованию с соответствующими территориальными избирательными комиссиями |
| 2. | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (п.1 ч.3 ст.14 Федерального закона № 20-ФЗ) | Не позднее 19 августа, а в исключительных случаях не позднее 13 сентября Не позднее чем за 30 дней до дня голосования, а в исключительных случаях не позднее чем за три дня до дня (первого дня) голосования | Территориальная избирательная комиссия муниципального района, городского округа по согласованию с Избирательной комиссией Ленинградской области |
| 3. | Образование избирательных участков на территориях воинских частей, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов местностях (п.3 ч.3 ст.14 Федерального закона № 20-ФЗ) | Не позднее 19 августа, а в исключительных случаях не позднее 13 сентября Не позднее чем за 30 дней до дня голосования, а в исключительных случаях не позднее чем за три дня до дня (первого дня) голосования | Территориальная избирательная комиссия муниципального района, городского округа по согласованию с Избирательной комиссией Ленинградской области (по представлению командиров воинских частей) |
| 4. | Опубликование списков избирательных участков, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий (ч.1 ст.15 Федерального закона № 20-ФЗ) Опубликование информации об избирательных участках, указанных в пунктах 2 и 3 настоящего календарного плана (ч.2 ст.15 Федерального закона № 20-ФЗ) | Не позднее 4 августа не позднее чем за 45 дней до дня голосования Не позднее 14 сентября не позднее чем за два дня до дня (первого дня) голосования | Глава местной администрации муниципального района, городского округа Глава местной администрации муниципального района, городского округа |
| СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
| 5. | Представление сведений об избирателях в территориальную избирательную комиссию (ч.8 ст.16 Федерального закона № 20-ФЗ) | Не позднее 19 августа не позднее чем за 30 дней до дня голосования | Глава местной администрации муниципального района, городского округа, командир воинской части, руководитель образовательного учреждения, руководитель организации, где избиратели временно пребывают |
| 6. | Реализация избирателем права подачи заявления о включении в список избирателей по месту нахождения лично в территориальную избирательную комиссию или через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, а также заявления об аннулировании включения в список избирателей по месту нахождения (ч.11. ст.39 ОЗ) | С 2 августа по 13 сентября | Избиратели, которые будут находиться в день голосования вне места своего жительства |
| 7. | Реализация избирателем права подачи в электронном виде заявления о включении в список избирателей по месту нахождения, а также права отзыва указанного заявления через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (ч.11. ст.39 ОЗ) | С 2 августа до 24.00 по московскому времени 13 сентября | Избиратели, которые будут находиться в день голосования вне места своего жительства |
| 8. | Реализация избирателем права подачи заявления о включении в список избирателей по месту нахождения лично в участковую избирательную комиссию (ч.11. ст.39 ОЗ) | С 8 по 13 сентября | Избиратели, которые будут находиться в день голосования вне места своего жительства |
| 9. | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку (ч.2 ст.16 Федерального закона № 20-ФЗ) Передача по акту первого экземпляра списка избирателей в соответствующую участковую комиссию (ч.8 ст.7 ОЗ) | Не позднее 7 сентября не позднее чем за 11 дней до дня голосования 8 сентября за 10 дней до дня голосования | Территориальные избирательные комиссии |
| 10. | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения (ч.9 ст.7 ОЗ) | 8 сентября за 10 дней до дня голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 11. | Рассмотрение заявлений граждан Российской Федерации, обладающих активным избирательным правом, о включении их в список избирателей, о любой ошибке или неточности в сведениях о них, внесенных в список избирателей (ч.10 ст. 7 ОЗ) | В течение 24 часов, а в день голосования в течение двух часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 12. | Реализация избирателями, которые не имели возможности подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения, права подачи в соответствующую участковую избирательную комиссию личного письменного заявления о включении в список избирателей на избирательном участке по месту их временного пребывания (ч.112 ст.7 ОЗ) | Не позднее 14.00 по местному времени 16 сентября | Избиратели, которые будут находиться в день голосования в больницах или местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых; избиратели из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части; избиратели, работающие вахтовым методом |
| 13. | Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений) | Не позднее 16 сентября | Участковые избирательные комиссии |
| 14. | Рассмотрение жалоб на решения участковых избирательных комиссий об отклонении заявления о включении гражданина Российской Федерации в список избирателей (ч.10 ст.7 ОЗ) | В трехдневный срок, а за три и менее дня до дня голосования и в день голосования –немедленно | Территориальные избирательные комиссии с полномочиями окружных избирательных комиссий (далее – ОИК), суд (по месту нахождения участковой комиссии) |
| 15. | Подписание председателем и секретарем участковой избирательной комиссии выверенного и уточненного списка избирателей и заверение списка печатью участковой избирательной комиссии (ч.81 ст.7 ОЗ) | Не позднее чем 18 часов по местному времени 16 сентября не позднее дня, предшествующего дню голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 16. | Брошюровка отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) (ч.81 ст.7 ОЗ) | Не позднее 16 сентября не позднее дня, предшествующего дню голосования | Участковые избирательные комиссии |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |
| 17. | Возложение полномочий окружных избирательных комиссий на территориальные избирательные комиссии ( ч.1 ст.10 26 - ОЗ ) | Не позднее дня официального опубликования решения о назначении выборов | Избирательная комиссия Ленинградской области |
| 18. | Прием предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий п. 12 Порядка формирования резерва | с 30 июля по 19 августа | Избирательная комиссия Ленинградской области |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ ОБЩЕОБЛАСТНЫХ СПИСКОВ КАНДИДАТОВ, КАНДИДАТОВ, ВЫДВИНУТЫХ ПО ОДНОМАНДАТНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ |
| 19. | Выдвижение общеобластного списка кандидатов политической партией (ее региональным отделением), выдвижение кандидатов по одномандатному избирательному округу политической партией (ее региональным отделением), выдвижение путем самовыдвижения (ч.11, 12 ст.18 ОЗ) | С 22 июня по 26 июля После дня официального опубликования решения о назначении выборов Период, включающий в себя самовыдвижение кандидатов, выдвижение политической партией (ее региональным отделением) общеобластного списка кандидатов, кандидатов по одномандатным избирательным округам, а также сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов, общеобластного списка кандидатов, составляет 35 дней (ч.121 ст.18 ОЗ) Подписи могут собираться со дня оплаты изготовления подписных листов (ч.2 ст.24 ОЗ) | Политические партии (их региональные отделения), граждане Российской Федерации |
| 20. | Публикация в соответствующих государственных региональных периодических печатных изданиях списка политических партий, региональных отделений, имеющих право в соответствии с Федеральным законом «О политических партиях» и Федеральным законом принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений, по состоянию на день опубликования (публикации) решения о назначении выборов. Размещение указанного списка в информационно -телекоммуникационной сети «Интернет». Направление указанного списка в Избирательную комиссию Ленинградской области (п.9 ст.35 ФЗ) | Не позднее 24 июня Не позднее чем через три дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ленинградской области |
| 21. | Принятие решения о заверении общеобластного списка кандидатов либо об отказе в его заверении, регистрация уполномоченных представителей политической партии (ее регионального отделения), в том числе уполномоченных представителей по финансовым вопросам (ч.6 ст.21 ОЗ) | В течение трех дней со дня приема документов | Избирательная комиссия Ленинградской области |
| 22. | Принятие решения о заверении списка кандидатов по одномандатным избирательным округам либо об отказе в его заверении (ч.5 ст.23 ОЗ) | В течение трех дней со дня приема документов | Избирательная комиссия Ленинградской области |
| 23. | Направление решения о заверении списка кандидатов по одномандатным избирательным округам с копией заверенного списка (заверенными выписками из списка) и копиями заявлений кандидатов о согласии баллотироваться в окружные избирательные комиссии (ч.6 ст.23 ОЗ) | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения | Избирательная комиссия Ленинградской области |
| 24. | Передача в соответствующую избирательную комиссию документов для регистрации общеобластных списков кандидатов, кандидатов (ч.2 ст.25 ОЗ) | Не позднее 18 часов по местному времени 7 августа не позднее чем за 42 дня до дня голосования до 18 часов по местному времени | В Избирательную комиссию Ленинградской области – уполномоченный представитель политической партии (ее регионального отделения) В ОИК – кандидаты |
| 25. | Извещение кандидата, политической партии (ее регионального отделения) о выявлении неполноты сведений о кандидатах, отсутствии каких-либо документов, представление которых в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов), общеобластного списка кандидатов и их регистрации предусмотрено законом, или несоблюдении требований закона к оформлению документов (ч.4 ст.25 ОЗ) | Не позднее чем за три дня до заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, общеобластного списка кандидатов | Избирательная комиссия Ленинградской области, ОИК |
| 26. | Передача кандидату, уполномоченному представителю политической партии (ее регионального отделения) копии протокола по итогам проведения проверки подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата, общеобластного списка кандидатов (ч.24 ст.25 ОЗ) | Не позднее чем за двое суток до дня заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, общеобластного списка кандидатов | Избирательная комиссия Ленинградской области, ОИК |
| 27. | Внесение уточнений и дополнений в документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей и списка лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей) (ч.4 ст.25 ОЗ) | Не позднее чем за один день до дня заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, общеобластного списка кандидатов | Кандидат, политическая партия (ее региональное отделение) |
| 28. | Принятие решения о регистрации общеобластных списков кандидатов, кандидатов либо об отказе в регистрации (ч.25 ст.25 ОЗ) | Крайний срок – 16 августа в течение 10 дней со дня приема документов | Избирательная комиссия Ленинградской области, ОИК |
| 29. | Выдача копии решения комиссии об отказе в регистрации общеобластного списка кандидатов, кандидата, исключении кандидата из общеобластного списка кандидатов (ч.28 ст.25 ОЗ) | В течение одних суток с момента принятия решения | Избирательная комиссия Ленинградской области, ОИК |
| 30. | Реализация права кандидата, выдвинутого в составе общеобластного списка кандидатов, на снятие своей кандидатуры (ч.34 ст.25 ОЗ) | Не позднее 3 сентября, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее 15 сентября не позднее чем за 15 дней до дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за один день до дня (первого дня) голосования | Кандидаты |
| 31. | Реализация права кандидата, выдвинутого непосредственно, на снятие своей кандидатуры (ч.34 ст.25 ОЗ) | Не позднее 11 сентября, а по вынуждающим обстоятельствам не позднее 15 сентября не позднее чем за пять дней до дня (первого дня) голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее, чем за один день до дня (первого дня) голосования | Кандидаты |
| 32. | Представление в Избирательную комиссию Ленинградской области решения об отзыве общеобластного списка кандидатов (ч.35 ст.25 ОЗ) | Не позднее 11 сентября, не позднее чем за пять дней до дня (первого дня) голосования | Орган политической партии (ее регионального отделения), принявший решение о выдвижении общеобластного списка кандидатов |
| 33. | Отзыв кандидата, выдвинутого политической партией (ее региональным отделением) по одномандатному избирательному округу (ч.36 ст.25 ОЗ) | Не позднее 11 сентября, не позднее чем за пять дней до дня (первого дня) голосования | Политическая партия (ее региональное отделение) |
| 34. | Исключение кандидата из выдвинутого общеобластного списка (ч.36 ст.25 ОЗ) | Не позднее 3 сентября не позднее чем за 15 дней до дня голосования (за исключением случая, предусмотренного пунктом 11 ст.76 ФЗ) | Политическая партия (ее региональное отделение) |
| СТАТУС ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ |
| 35. | Представление в избирательную комиссию заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении на время участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей (п.2 ст.40 ФЗ) | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
| 36. | Назначение доверенных лиц политических партий (их региональных отделений), кандидатов (ч.4 ст.26 ОЗ) | После выдвижения общеобластного списка кандидатов, кандидатов | Политические партии (их региональные отделения) кандидаты |
| 37. | Регистрация доверенных лиц политической партии (ее регионального отделения), кандидата (п.1 ст.43 ФЗ) | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления политической партии (ее регионального отделения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами | Избирательная комиссия Ленинградской области, ОИК |
| 38. | Регистрация уполномоченных представителей политической партии (ее регионального отделения), в том числе по финансовым вопросам (ч.6 ст.21 ОЗ) | В течение 3 дней со дня приема документов для заверения общеобластного списка кандидатов | Избирательная комиссия Ленинградской области |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |
| 39. | Агитационный период для политической партии (ее регионального отделения) (ч.1 ст.29 ОЗ) | Со дня принятия решения политической партии (ее регионального отделения) о выдвижении кандидата, кандидатов, общеобластного списка кандидатов и до 00.00 часов по местному времени 17 сентября Со дня принятия решения политической партии (ее регионального отделения) о выдвижении кандидата, кандидатов, общеобластного списка кандидатов и в ноль часов по местному времени дня первого дня голосования | Граждане Российской Федерации, кандидаты, политические партии (их региональные отделения) |
| 40. | Агитационный период для кандидата, выдвинутого в составе общеобластного списка кандидатов (п.1 ст.49 ФЗ) | Со дня представления в Избирательную комиссию Ленинградской области общеобластного списка кандидатов и до 00.00 часов по местному времени 17 сентября Со дня представления в Избирательную комиссию Ленинградской области общеобластного списка кандидатов и в ноль часов по местному времени дня первого дня голосования | Граждане Российской Федерации, кандидаты, политические партии (их региональные отделения) |
| 41. | Агитационный период для кандидата, выдвинутого политической партией (ее региональным отделением) по одномандатному избирательному округу (ч.1 ст.29 ОЗ) | Со дня представления в окружную избирательную комиссию документов, предусмотренных частью 6 статьи 23 ОЗ и до 00.00 часов по местному времени 17 сентября Со дня представления в окружную избирательную комиссию документов, предусмотренных частью 6 статьи 23 ОЗ и в ноль часов по местному времени дня, первого дня голосования | Граждане Российской Федерации, кандидаты, политические партии (их региональные отделения) |
| 42. | Агитационный период для кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения (ч.1 ст.29 ОЗ) | Со дня представления в окружную избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться и до 00.00 часов по местному времени 17 сентября Со дня представления в окружную избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться и в ноль часов по местному времени дня первого дня голосования | Граждане Российской Федерации, кандидаты |
| 43. | Опубликование предвыборной программы, а также размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (ч.15 ст.28 ОЗ) | Не позднее 8 сентября не позднее чем за 10 дней до дня голосования | Политическая партия, выдвинувшая кандидатов, общеобластной список кандидатов, которые зарегистрированы избирательной комиссией |
| 44. | Представление в Избирательную комиссию Ленинградской области перечня региональных государственных организаций телерадиовещания и редакций региональных государственных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации (ч.1 ст.30 ОЗ) | Не позднее чем на десятый день после официального опубликования постановления Законодательного собрания Ленинградской области о назначении выборов депутатов Законодательного собрания | Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному Федеральному округу |
| 45. | Опубликование перечня региональных государственных организаций телерадиовещания и редакций региональных государственных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации (ч.1 ст.30 ОЗ) | Не позднее чем на пятнадцатый день после официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Избирательная комиссия Ленинградской области по представлению Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному Федеральному округу |
| 46. | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и сетевых изданиях (ч.2 ст.29 ОЗ) | С 21 августа до 00.00 часов 17 сентября за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования, если голосование в течении нескольких дней подряд – в ноль часов первого дня голосования | Зарегистрированные кандидаты, политические партии (их региональные отделения) |
| 47. | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов и представление в Избирательную комиссию Ленинградской области указанных сведений, информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомления о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании (ч.5 ст.30 ОЗ) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
| 48. | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов и представление этих сведений, а также сведений, содержащих наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта РФ, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства) в Избирательную комиссию Ленинградской области или окружную избирательную комиссию (ч.1 ст.33 ОЗ) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы (оказывающие услуги) по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 49. | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени Опубликование в периодическом печатном издании определённого в результате жеребьевки графика распределения бесплатного эфирного времени и на сайте Избирательной комиссии Ленинградской области (ч.6 ст.31 ОЗ) | По завершении регистрации, но не позднее 20 августа по завершении регистрации кандидатов, общеобластных списков кандидатов, но не позднее чем за 29 дней до дня голосования | Избирательная комиссия Ленинградской области, соответствующие ОИК, с участием представителей соответствующих организаций телерадиовещания Избирательная комиссия Ленинградской области, ОИК |
| 50. | Сообщение в письменной форме соответствующей организации телерадиовещания об отказе от использования бесплатного эфирного времени (ч.6 ст.31 ОЗ) | Не позднее чем за пять дней до дня выхода в эфир | Политическая партия (ее региональное отделение) |
| 51. | Проведение жеребьевки по распределению платного эфирного времени, бесплатной и платной печатной площади Опубликование в соответствующем региональном государственном периодическом печатном издании определённого в результате жеребьевки графика распределения бесплатной печатной площади (ч.8 ст.31, ч.4, 6 ст.32 ОЗ) | По завершению регистрации кандидатов, общеобластных списков кандидатов но не позднее 20 августа по завершении регистрации кандидатов, общеобластных списков кандидатов но не позднее чем за 29 дней до дня голосования | Региональные государственные организации телерадиовещания и редакции региональных государственных периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц (при проведении жеребьевки бесплатной печатной площади – с участием представителей соответствующих ОИК и (или) Избирательной комиссии Ленинградской области) Редакции региональных государственных периодических печатных изданий, проводившие жеребьевку |
| 52. | Представление в Избирательную комиссию Ленинградской области данных по учету объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях в соответствии с формами такого учета, которые установлены Избирательной комиссией Ленинградской области (ч.6 ст.30 ОЗ) | Не позднее 29 сентября не позднее чем через 10 дней со дня голосования | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий (независимо от форм собственности) |
| 53. | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка (ч.5 ст.33 ОЗ) | Не позднее 19 августа не позднее чем за 30 дней до дня голосования | Органы местного самоуправления по предложению ОИК |
| 54. | Доведение до сведения кандидатов перечня специальных мест для размещения печатных агитационных материалов (ч.5 ст.33 ОЗ, п.7 ст.54 ФЗ) | Незамедлительно после выделения специальных мест для размещения печатных агитационных материалов | ОИК |
| 55. | Рассмотрение заявок о предоставлении помещений для проведения встреч с избирателями зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей политических партий (их региональных отделений), зарегистрировавших общеобластные списки кандидатов (ч.6 ст.32.1 ОЗ, п.5 ст.53 ФЗ) | В течение трех дней со дня подачи заявки | Собственники, владельцы помещений |
| 56. | Уведомление в письменной форме окружной избирательной комиссии о факте предоставления помещения зарегистрированным кандидатам, политическим партиям (их региональным отделениям), зарегистрировавшим общеобластные списки кандидатов, об условиях на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, политическим партиям (их региональным отделениям) (ч.4 ст.321 ОЗ) | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственники, владельцы помещений |
| 57. | Размещение информации, содержащейся в уведомлении, указанном в пункте 55 настоящего календарного плана, в информационно -телекоммуникационной сети «Интернет» или иным способом доведение ее до сведения других зарегистрированных кандидатов, политических партий (их региональных отделений) (п.4.1ст.53 ФЗ, ч.5 ст.32.1 ОЗ) | В течение двух суток с момента получения уведомления | ОИК |
| 58. | Оповещение всех зарегистрированных кандидатов либо их доверенных лиц, представителей всех политических партий (их региональных отделений), зарегистрировавших списки кандидатов, о времени и месте встречи зарегистрированного кандидата, его доверенного лица, представителя политической партии (ее регионального отделения), зарегистрировавшей список кандидатов, с избирателями из числа военнослужащих, организуемой в расположении воинской части либо в военной организации или учреждении (при отсутствии иных пригодных для проведения собраний помещений) (п.7 ст.53 ФЗ, ч.8 ст.32.1 ОЗ) | Не позднее чем за три дня до проведения встречи | ОИК по запросу которой командир соответствующей воинской части предоставил здание или помещение |
| 59. | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно -телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») (п.3 ст.46 ФЗ, ч.3 ст.27.1 ОЗ) | С 14 сентября по 19 сентября включительно в течение пяти дней до дня голосования, а также в день голосования | Средства массовой информации |
| 60. | Запрет на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, результатах выборов депутатов Законодательного собрания, в том числе размещение таких данных в информационно -телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») (ч.5 ст.27 ОЗ) | 19 сентября в день голосования до момента окончания голосования на территории общеобластного избирательного округа и на территории одномандатного избирательного округа | Средства массовой информации |
| 61. | Запрет на рекламу коммерческой и иной не связанной с выборами деятельности с использованием фамилии или изображения кандидата, а также на рекламу с использованием наименования, эмблемы, иной символики политической партии (ее регионального отделения), выдвинувшего кандидата, общеобластной список кандидатов, в том числе оплаченной за счет средств соответствующего избирательного фонда (п.4 ст.56 ФЗ, ч.5 ст.33.1 ОЗ) | 18 сентября и 19 сентября в день голосования и в день, предшествующий дню голосования | Кандидаты, политические партии (их региональные отделения), распространители рекламы |
| 62. | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, носящих агитационный характер (п.2 ст.53 ФЗ, ч.2 ст.32.1 ОЗ) | В соответствии с положениями Федерального закона от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» | Органы исполнительной власти или органы местного самоуправления Ленинградской области |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |
| 63. | Предоставление денежных средств на проведение выборов: |  |  |
|  | Избирательной комиссии Ленинградской области (ч.1 ст.34 ОЗ) | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Комитет финансов Ленинградской области |
|  | Окружным избирательным комиссиям | После открытия лицевых счетов | Избирательная комиссия Ленинградской области |
| 64. | Открытие специального избирательного счета для финансирования избирательной кампании кандидатов, выдвинутых по одномандатному избирательному округу (ч.1 ст.35 ОЗ) | После письменного уведомления ОИК о выдвижении (самовыдвижении) и до представления документов для регистрации соответствующей избирательной комиссии | Кандидаты, выдвинутые по одномандатному избирательному округу (вне зависимости от форм выдвижения), уполномоченный представитель по финансовым вопросам |
| 65. | Открытие специального избирательного счета для финансирования избирательной кампании политической партии (ее регионального отделения), выдвинувшей общеобластной список кандидатов (ч.1 ст.35 ОЗ) | После регистрации своего уполномоченного представителя по финансовым вопросам Избирательной комиссией Ленинградской области и до представления документов для регистрации | Политическая партия (ее региональное отделение), выдвинувшая общеобластной список кандидатов (уполномоченный представитель по финансовым вопросам) |
| 66. | Представление банком в Избирательную комиссию Ленинградской области, окружные избирательные комиссии информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на избирательном счете политической партии (ее регионального отделения), кандидата (ч.13 ст.35 ОЗ, Порядок открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов, утвержденный постановлением Избирательной комиссии Ленинградской области) | Ежедневно, с использованием автоматизированной системы «Клиент-Сбербанк» | Филиал ПАО Сбербанк |
| 67. | Представление банком Избирательной комиссии Ленинградской области, ТИК (ОИК), политическим партиям (их региональным отделениям), кандидатам заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательного фонда (ч.13 ст.35 ОЗ) | В трехдневный срок, а с 13 сентября – немедленно В трехдневный срок, а за три дня до дня (первого дня) голосования –немедленно | Филиал ПАО Сбербанк |
| 68. | Передача в редакции средств массовой информации для опубликования копий финансовых отчетов (ч.15 ст.35 ОЗ) | Не позднее чем через пять дней со дня их получения | Избирательная комиссия Ленинградской области, ОИК |
| 69. | Опубликование передаваемых избирательными комиссиями сведений из итоговых финансовых отчетов, предусмотренных в части ч. 15 ст.35 ОЗ (п.91 ст.59 ФЗ) | В течение 3 дней со дня получения | Региональные государственные периодические печатные издания |
| 70. | Предоставление в соответствующую избирательную комиссию итогового финансового отчета (ч.14 ст.35 ОЗ) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Политическая партия (ее региональное отделение), кандидат |
| 71. | Представление участковыми комиссиями в ТИК (ОИК) отчетов о расходовании выделенных им средств на подготовку и проведение выборов (ч.2 ст.34 ОЗ) | Не позднее 10 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Участковые избирательные комиссии |
| 72. | Представление в Избирательную комиссию Ленинградской области отчета о расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов (ч.2 ст.34 ОЗ) | Не позднее 20 дней со дня официального опубликования результатов выборов | ОИК |
| 73. | Перечисление оставшихся на специальном избирательном счете неизрасходованных денежных средств в доход областного бюджета Ленинградской области и закрытие специального избирательного счета (ч.16 ст.35 ОЗ) | Не позднее 17 ноября по истечении 60 дней со дня голосования | Филиал ПАО Сбербанк по письменному указанию Избирательной комиссии Ленинградской области, ТИК |
| 74. | Представление в Законодательное собрание Ленинградской области отчета о расходовании бюджетных средств на подготовку и проведение выборов (ч.2 ст.34 ОЗ) | Не позднее 60 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Избирательная комиссия Ленинградской области |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |
| 75. | Утверждение порядка изготовления и доставки избирательных бюллетеней, а также порядок осуществления контроля за их изготовлением и доставкой (ч.2 ст.38 ОЗ) | Не позднее 4 августа не позднее чем за 45 дней до дня голосования | Избирательная комиссия Ленинградской области |
| 76. | Утверждение формы избирательного бюллетеня по общеобластному избирательному округу и по одномандатному избирательному округу, текста избирательного бюллетеня по общеобластному избирательному округу, числа избирательных бюллетеней, а также требований к их изготовлению, порядка изготовления и доставки бюллетеней, осуществления контроля за изготовлением и доставкой избирательных бюллетеней (ч.3 ст.38 ОЗ, п.4 ст.63 ФЗ) | Не позднее 29 августа не позднее чем за 20 дней до дня голосования | Избирательная комиссия Ленинградской области |
| 77. | Утверждение текста бюллетеня по одномандатному избирательному округу (ч.3 ст.38 ОЗ, п.4 ст.63 ФЗ) | Не позднее 29 августа не позднее чем за 20 дней до дня голосования | ОИК |
| 78. | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования (ч.2 ст.39 ОЗ) | Не позднее 8 сентября не позднее чем за 10 дней до дня голосования | ОИК и участковые избирательные комиссии |
| 79. | Принятие решения о месте и времени передачи бюллетеней членам комиссий, уничтожения лишних бюллетеней (ч.12 ст.38 ОЗ) | Не позднее чем за два дня до получения бюллетеней из соответствующей типографии | Избирательная комиссия Ленинградской области, ОИК |
| 80. | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям (п.13 ст.63 ФЗ) | Не позднее 15 сентября не позднее чем за один день до дня (первого дня) голосования | ОИК |
| 81. | Представление в территориальную избирательную комиссию списка наблюдателей, назначенных в участковые избирательные комиссии (п.71 ст.30 ФЗ) | Не позднее 13 сентября не позднее чем за три дня до дня (первого дня) голосования | Политическая партия (ее региональное отделение), субъект общественного контроля, зарегистрированный кандидат, назначившие наблюдателей в участковые избирательные комиссии |
| 82. | Представление наблюдателем в участковую избирательную комиссию направления (п.8 ст.30 ФЗ) | С 16 сентября по 19 сентября В день, предшествующий дню голосования, либо непосредственно в день голосования | Наблюдатель |
| 83. | Подача заявки в Избирательную комиссию Ленинградской области на аккредитацию для осуществления полномочий, указанных в пунктах 12, 3, 111 статьи 30 ФЗ (п.112 ст.30 ФЗ) | Не позднее 13 сентября Не позднее чем за три дня до дня (первого дня) голосования | Редакции средств массовой информации |
| 84. | Обеспечение доступа в помещение для голосования лиц, указанных в пункте 3 статьи 30 ФЗ (п.1 ст.64 ФЗ) | Не менее чем за один час до начала голосования 17 сентября, 18 сентября, 19 сентября) | Участковые избирательные комиссии |
| 85. | Проведение голосования (ч.1 ст.39 ОЗ) | С 8 до 20 часов по местному времени 17 сентября, 18 сентября, 19 сентября) | Участковые избирательные комиссии |
| 86. | Прием заявлений (обращений) в участковых комиссиях о голосовании вне помещения для голосования от избирателей, которые имеют право быть включенными или включены в список избирателей на соответствующем участке и не могут самостоятельно по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) прибыть в помещение для голосования (ч.2 ст.40 ОЗ) | С 9 сентября и не позднее 14 часов 19 сентября В течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за 6 часов до истечения времени голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 87. | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования (ст.42 ОЗ; ст.68, ст.69 ФЗ) | Начинается сразу после окончания времени голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 88. | Определение результатов выборов по одномандатному избирательному округу, итогов голосования по общеобластному округу на территории одномандатного избирательного округа (ч.1 ст.43 ОЗ) | Не позднее 22 сентября не позднее чем через три дня со дня голосования | ОИК |
| 89. | Определение общих результатов выборов депутатов Законодательного собрания Ленинградской области (ч.1 ст.45 ОЗ) | Не позднее 25 сентября не позднее чем через пять дней после проведения выборов | Избирательная комиссия Ленинградской области |
| 90. | Опубликование в средствах массовой информации общих результатов выборов (ч.1 ст.45 ОЗ) | Не позднее 27 сентября не позднее чем через семь дней после проведения выборов | Избирательная комиссия Ленинградской области |
| 91. | Опубликование результатов выборов депутатов Законодательного собрания Ленинградской области, а также данных о количестве голосов избирателей, полученных каждым из зарегистрированных кандидатов, зарегистрированных общеобластных списков кандидатов (ч.2 ст.45 ОЗ) | Не позднее 18 октября не позднее одного месяца со дня голосования | Избирательная комиссия Ленинградской области |
| 92. | Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов (ч.3 ст.45 ОЗ) | Не позднее 18 ноября в течение двух месяцев со дня голосования | Избирательная комиссия Ленинградской области и (или) ОИК |
| 93. | Извещение кандидата об избрании депутатом (ч.1 ст.46 ОЗ) | После определения результатов выборов | Избирательная комиссия Ленинградской области, ОИК |
| 94. | Представить копию приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей несовместимых со статусом депутата (ч.1 ст.46 ОЗ) | В пятидневный срок со дня получения извещения из соответствующей избирательной комиссии | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом |
| 95. | Регистрация избранного депутата Законодательного собрания и выдача ему удостоверения об избрании (ч.5 ст.46 ОЗ) | После официального опубликования общих результатов выборов | Избирательная комиссия Ленинградской области, ОИК |

# Footnotes

День голосования на выборах депутатов Законодательного собрания Ленинградской области седьмого созыва совмещен с днем голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва

Федеральный закон от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»

Областной закон от 1 августа 2006 года № 77-оз «О выборах депутатов Законодательного собрания Ленинградской области»

Областной закон от 15 мая 2013 года № 26-оз «О системе избирательных комиссий и избирательных участках Ленинградской области»

Постановление ЦИК России «О порядке формирования резерва составов участковых комиссии и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий» от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6.

Федеральный закон от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»