Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением Избирательной комиссии

Ленинградской области

от 12 июня 2025 года № 96/548

**Календарный**

**мероприятий по подготовке и проведению выборов Губернатора Ленинградской области**

**14 сентября 2025 года**

Дата назначение выборов Губернатора Ленинградской области – **10 июня 2025 года**

Дата опубликования решения Законодательного собрания
Ленинградской области о назначении выборов – **11 июня 2025 года**

Дни голосования **– 12, 13 и 14 сентября 2025 года**

| **№ п/п** | **Содержание мероприятия**  | **Срок исполнения** | **Исполнители** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Избирательные участки** |
| 1. | Уточнение перечня избирательных участков и их границ (при необходимости)п. 22 ст. 19 ФЗч. 22 ст. 32 ОЗ № 26-оз | не позднее 5 июля | Главы местных администраций муниципальных районов, муниципального и городского округов  |
| 2. | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания)п. 5 ст. 19 ФЗп. 2 ч. 4 ст. 32 ОЗ № 26-оз | не позднее 14 августа, а в исключительных случаях не позднее 8 сентября  | Территориальная избирательная комиссия на установленный ею срок, а в исключительных случаях – по согласованию с Избирательной комиссией Ленинградской области |
| 3. | Образование избирательных участков на территории воинской части, расположенной в обособленной, удаленной от населенных пунктов местностип. 1 ч. 5 ст. 32 ОЗ № 26-оз | не позднее 14 августа, а в исключительных случаях не позднее 8 сентября | Командир воинской части по решению Избирательной комиссии Ленинградской области и на установленный ею срок |
| 4. | Образование избирательных участков за пределами Ленинградской области, где такие избиратели обладают активным избирательным правом (в случае принятия решения Избирательной комиссией Ленинградской области)п. 5.1 ст. 19 ФЗч. 41 ст. 32 ОЗ № 26-озп. 2.1 Положения об особенностях подготовки и проведения голосования | не позднее 14 августа, а в исключительных случаях не позднее 8 сентября | Избирательная комиссия Ленинградской области с согласия ИКСРФ, на территории которого образуются экстерриториальные избирательные участки  |
| 5. | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосованияп. 7 ст. 19 ФЗч. 6 ст. 32 ОЗ № 26-оз | не позднее 4 августа | Главы местных администраций муниципальных районов, муниципального и городского округов Ленинградской области |
| 6. | Опубликование информации об избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей, на территориях воинских частей, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов местностях, образованных в срок не позднее 14 августа ч. 6 ст. 32 ОЗ № 26-оз | не позднее 19 августа | Территориальная избирательная комиссия, командир воинской части |
| 7. | Опубликование информации об избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей, на территориях воинских частей, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов местностях, образованных в исключительных случаях не позднее 8 сентября ч. 6 ст. 32 ОЗ № 26-оз | не позднее 19 августа | Территориальная избирательная комиссия, командир воинской части |
| **Списки избирателей** |
| 8. | Представление сведений об избирателях в территориальные избирательные комиссии, а если список избирателей составляется участковой избирательной комиссией, – в участковые избирательные комиссии п. 6 ст. 17 ФЗч. 5 ст. 21 ОЗ | после 11 июня или после формирования участковых комиссий  | Главы местных администраций, командиры воинских частей, руководители организаций, в которых избиратели временно пребывают |
| 9. | Определения графика приема заявлений избирателей о включении в список избирателей по месту своего нахожденияп. 2.2 Порядка подачи заявления | не позднее 13 июля  | Избирательная комиссия Ленинградской области |
| 10. | Реализация избирателем права подачи заявления о включении в список избирателей по месту нахождения лично в территориальную избирательную комиссию или через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг либо в электронном виде через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»п. 16 ст. 64 ФЗч. 17 ст. 58 ОЗп. 2.1 Порядка подачи заявления | с 28 июля по 8 сентября, в случае подачи через ЕПГУ – не позднее 24 часов 8 сентября  | Избиратель, который будет находиться в день голосования вне места своего жительства |
| 11. | Реализация избирателем права подачи заявления о включении в список избирателей по месту нахождения лично в участковую избирательную комиссиюп. 16 ст. 64 ФЗч. 17 ст. 58 ОЗп. 2.1 Порядка подачи заявлений | с 3 по 8 сентября | Избиратель, который будет находиться в день голосования вне места своего жительства |
| 12. | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участкуп. 7 ст. 17 ФЗч. 2 ст. 21 ОЗ | не позднее 2 сентября | Территориальная избирательная комиссия |
| 13. | Передача первого экземпляра списка избирателей по акту в соответствующую участковую избирательную комиссиюп. 13 ст. 17 ФЗч. 8 ст. 21 ОЗ | не позднее 3 сентября | Территориальная избирательная комиссия |
| 14.  | Представление избирателям списка избирателей для ознакомления и его дополнительного уточненияп. 15 ст. 17 ФЗч. 1 ст.23 ОЗ | с 3 сентября  | Участковая избирательная комиссия |
| 15. | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение списка печатью участковой избирательной комиссиип. 14 ст. 17 ФЗч. 11 ст. 21 ОЗ | не позднее 11 сентября | Председатель и секретарь участковой избирательной комиссии |
| 16. | Брошюровка (прошивка) отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги), проставление печати участковой комиссии и подписи ее председателя п. 13 ст. 17ч. 10 ст. 21 ОЗ | не позднее 11 сентября | Участковая избирательная комиссия |
| 17. | Рассмотрение заявлений граждан о включении их в список избирателей, о любой ошибке или неточности в сведениях о них, внесенных в список избирателейп. 16 ст. 17 ФЗч. 2 ст. 23 ОЗ | в течение 24 часов, а 14 сентября в течение двух часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования | Участковая избирательная комиссия |
| 18. | Рассмотрение жалоб на решения участковых избирательных комиссий об отклонении заявления о включении гражданина Российской Федерации в список избирателейп. 16 ст. 17 ФЗч. 3 ст. 23 ОЗ | в трехдневный срок, а с 9 сентября – немедленно | Территориальные избирательные комиссии, суд (по месту нахождения участковой комиссии) |
| **Избирательные комиссии** |
| 19. | Прием предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссийп. 12 Порядка формирования резерва | с 25 июля по 14 августа | Территориальная избирательная комиссия |
| 20. | Формирование УИК, образованных в местах временного пребывания избирателей, на территории воинской части, расположенной в обособленной, удаленной от населенных пунктов местностип. 11 ст. 27 ФЗч. 2 ст. 14 ОЗ № 26-оз | не позднее 29 августа, а в исключительных случаях не позднее 11 сентября | Территориальная избирательная комиссия |
| 21. | Формирование экстерриториальных УИКп. 5.1 ст. 19 ФЗч. 41 ст. 32 ОЗ № 26-озабз. 5 п. 2.7 Положения об особенностях подготовки и проведения голосования | не позднее 29 августа, а в исключительных случаях 11 сентября | Избирательная комиссия Ленинградской области |
| **Выдвижение и регистрация кандидатов** |
| 22. | Составление списка политических партий, их региональных отделений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений и размещение его в сети «Интернет», а также направление списка в Избирательную комиссию Ленинградской областип. 9 ст. 35 ФЗч. 2 ст. 24 ОЗ | не позднее 14 июня(по состоянию на 11 июня) | **Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области** |
| 23. | Извещение Избирательной комиссии Ленинградской области о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидата пп. «в» п. 1 ст. 27 ФЗ «О политических партиях» | не позднее чем за день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах территории Санкт-Петербурга, и не позднее чем за три дня до дня проведения мероприятия при его проведении за пределами территории Санкт-Петербурга | Избирательные объединения |
| 24. | Представление в Избирательную комиссию Ленинградской области данных о числе депутатов представительных органов муниципальных образований, предусмотренном уставами этих муниципальных образований на 10 июня, а также данных, предусмотренные частью 4 статьи 26 областного закона ч. 11 ст. 26 ОЗ | Не позднее 13 июня  | Главы муниципальных образований через территориальные избирательные комиссии |
| 25. | Определение и обнародование числа подписей депутатов представительных органов и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований, необходимого для поддержки выдвижения кандидата на должность Губернатора Ленинградской областич. 6 ст. 26 ОЗ | не позднее 15 июня | Избирательная комиссия Ленинградской области |
| 26. | Выдвижение кандидата избирательным объединением п. 9 ст. 33 ФЗч. 1 ст. 25 ОЗ | с 12 июня | Избирательное объединение |
| 27. | Представление в Избирательную комиссию Ленинградской области документов для выдвижения кандидатаст. 33 ФЗч. 1 ст. 25 ОЗ | не позднее 18.00 часов 2 июля | Кандидат, а в случаях указанных в областном законе, иные лица по просьбе кандидата |
| 28. | Выдача кандидату либо лицу, представившему документы, в письменной форме подтверждения получения документов о выдвижении кандидата и разрешения на открытие специального избирательного счетач. 15 ст. 25 ОЗ | незамедлительно после приема документов, представленных при выдвижении | Избирательная комиссия Ленинградской области |
| 29. | Сбор подписей депутатов представительных органов муниципальных образований п. 1 ст. 34 ФЗч. 8 ст. 26 ОЗ | со дня представления в Избирательную комиссию Ленинградской области заявления кандидата о согласии баллотироваться | Кандидат, его доверенные лица, доверенные лица избирательного объединения, выдвинувшего кандидата |
| 30. | Представление в Избирательную комиссию Ленинградской области документов для регистрации кандидатап. 19 ст. 37, п. 1 ст. 38 ФЗч. 2 ст. 27 ОЗ | не ранее 21 июля и не позднее 18.00 часов 30 июля | Кандидат или иное лицо, в случаях установленных законом |
| 31. | Размещение на сайте Избирательной комиссии Ленинградской области в сети «Интернет» списка лиц, которые поставили свои подписи в листах поддержки кандидатап. 19 ст. 37 ФЗч. 6 ст. 27 ОЗ | в течение 3 дней со дня представления списка | Избирательная комиссия Ленинградской области |
| 32. | Извещение кандидата о результатах проверки подписей, проставленных в листах поддержки кандидата п. 20 ст. 37 ФЗч. 4, ч. 9 ст.28 ОЗ | не позднее чем за 3 дня до дня заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Избирательная комиссия Ленинградской области |
| 33. | Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений о кандидатах, отсутствии каких-либо документов, представление которых в Избирательную комиссию Ленинградской области для уведомления о выдвижении и регистрации предусмотрено законодательством, или несоблюдения требований законодательства к оформлению документовп. 11 ст. 38 ФЗч. 10 ст.28 ОЗ | не позднее чем за 3 дня до дня заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Избирательная комиссия Ленинградской области |
| 34. | Внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидатеп. 11 ст. 38 ФЗч. 10 ст.28 ОЗ | не позднее чем за 1 день до дня заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Кандидат |
| 35. | Реализация кандидатом права замены листа поддержки другим листом в случаях, установленных частью 10 статьи 28 ОЗч. 10 ст. 28 ОЗ | не позднее чем за 1 день до дня заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Кандидат |
| 36. | Принятие решения о регистрации кандидата либо об отказе в регистрациип. 18 ст. 38 ФЗч. 1 ст. 29 ОЗ | в течение 10 дней со дня приема необходимых для регистрации кандидата документов  | Избирательная комиссия Ленинградской области |
| 37. | Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации с изложением оснований отказап. 23 ст. 38 ФЗч. 2 ст. 29 ОЗ | в течение суток с момента принятия решения об отказе в регистрации | Избирательная комиссия Ленинградской области |
| **Статус кандидатов** |
| 38. | Представление в Избирательную комиссию Ленинградской области заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей на время участия в выборах Губернатора Ленинградской областип. 2 ст. 40 ФЗч. 2 ст. 31 ОЗ | не позднее чем через 5 дней со дня регистрации кандидата | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
| 39. | Назначение доверенных лиц кандидата, избирательного объединения, выдвинувшего кандидатап. 1 ст. 43 ФЗч. 1 ст. 33 ОЗ | со дня выдвижения кандидата | Кандидат, избирательное объединение выдвинувшее кандидата |
| 40. | Регистрация доверенных лиц кандидата, избирательного объединения, выдвинувшего кандидатап. 1 ст. 43 ФЗч. 1 ст. 33 ОЗ | в течение 5 дней со дня поступления в Избирательную комиссию Ленинградской области письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) и письменных заявлений самих граждан о согласии быть доверенными лицами | Избирательная комиссия Ленинградской области |
| 41. | Уведомление кандидата, избирательного объединения об аннулировании регистрации доверенного лица в случае приобретения им статуса, несовместимого со статусом доверенного лицач.7 ст.33 ОЗ | в трехдневный срок со дня принятия решения | Избирательная комиссия Ленинградской области |
| 42. | Назначение уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросамч. 1 ст. 34 ОЗ | со дня выдвижения кандидата | Кандидат |
| 43. | Регистрация уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросамч. 4 ст. 34 ОЗ | в трехдневный срок со дня поступления в Избирательную комиссию Ленинградской области документов, указанных в ч.4 ст.34 ОЗ | Избирательная комиссия Ленинградской области |
| 44. | Реализация зарегистрированным кандидатом права снятия своей кандидатурып. 30 ст. 38 ФЗч.1 ст.35 ОЗ | не позднее 6 сентября, а по вынуждающим обстоятельствам не позднее 10 сентября | Кандидат |
| 45. | Принятие решения об аннулировании регистрации кандидата, снявшего свою кандидатуруч. 1 ст. 35 ОЗ | Не позднее чем в трехдневный срок со дня поступления заявления кандидата о снятии своей кандидатуры, а с 10 сентября – в течение суток со дня поступления указанного заявления | Избирательная комиссия Ленинградской области |
| 46. | Реализация избирательным объединением права отзыва выдвинутого им кандидатап. 32 ст. 38 ФЗч. 2 ст. 35 ОЗ | не позднее 6 сентября | Избирательное объединение |
| 47. | Принятие решения об аннулировании регистрации кандидата, отозванного избирательным объединениемп. 32 ст. 38 ФЗч.2 ст.35 ОЗ | Не позднее чем в трехдневный срок, со дня поступления решения избирательного объединения об отзыве кандидата в Избирательную комиссию Ленинградской области  | Избирательная комиссия Ленинградской области |
| 48. | Реализация кандидатом права представления новой кандидатуры для наделения полномочиями сенатора Российской Федерации в случае ее выбытия до 29 августа п. 301 ст. 38 ФЗч. 8 ст. 35 ОЗ | в двухдневный срок | Зарегистрированный кандидат |
| 49. | Реализация кандидатом права отзыва кандидатуры для наделения полномочиями сенатора Российской Федерации при наличии вынуждающих обстоятельств, указанных в пункте 34 статьи 38 ФЗп. 302 ст. 38 ФЗч. 9 ст. 35 ОЗ | не позднее 10 сентября | Зарегистрированный кандидат |
| **Информирование избирателей и предвыборная агитация** |
| 50. | Предоставление в Избирательную комиссию Ленинградской области перечня региональных государственных и муниципальных организаций телерадиовещания, региональных государственных и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитациип. 8 ст. 47 ФЗч. 4 ст. 39 ОЗ | не позднее 21 июня | Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному Федеральному округу  |
| 51. | Опубликование перечня региональных государственных и муниципальных организаций телерадиовещания, региональных государственных и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитациип. 7 ст. 47 ФЗч. 3 ст. 39 ОЗ | не позднее 26 июня | Избирательная комиссия Ленинградской области |
| 52. | Представление в Управление Роскомнадзора по Северо-западному федеральному округу списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, учредителями (соучредителями) которых или учредителями (соучредителями) редакций которых на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов Губернатора Ленинградской области являются государственные органы и организации Ленинградской области, и(или) которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов Губернатора Ленинградской области, выделялись бюджетные ассигнования из областного бюджета Ленинградской области на их функционирование (в том числе в форме субсидий) с указанием сведений о виде и об объеме таких ассигнований, и(или) в уставном (складочном) капитале которых на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов Губернатора Ленинградской области имеется доля (вклад) Ленинградской области (субъектов Российской Федерации)п. 10 ст. 47 ФЗч. 5 ст.39 ОЗ | не позднее 16 июня | Комитет по печати Ленинградской области |
| 53. | Опубликование своей предвыборной программы не менее чем в одном региональном государственном периодическом печатном издании, её размещение в сети «Интернет» (представление в Избирательную комиссию Ленинградской области копии указанной публикации, а также сообщение адреса сайта в сети «Интернет», на котором размещена программа)п. 10 ст. 48 ФЗч. 10 ст. 40 ОЗ | не позднее 3 сентября | Политическая партия или по ее поручению региональное отделение политической партии, выдвинувшей зарегистрированного кандидатов |
| 54. | Агитационный периодп. 1 ст. 49 ФЗч. 1 ст. 41 ОЗ | со дня выдвижения кандидата и до 00.00 часов по местному времени 12 сентября | Кандидаты, граждане Российской Федерации |
| 55. | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданияхп. 2 ст. 49 ФЗч. 2 ст. 41 ОЗ | с 16 августа до 00.00 часов12 сентября | Зарегистрированные кандидаты |
| 56. | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, представление указанных сведений и уведомлений о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации в Избирательную комиссию Ленинградской областип. 6 ст. 50 ФЗч. 8 ст. 42 ОЗ | не позднее 11 июля | Организации телерадиовещания, редакции периодического печатного издания |
| 57. | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов, представление в Избирательную комиссию Ленинградской области указанных сведений, вместе со сведениями, содержащими наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства)п. 11 ст. 54 ФЗч. 10 ст. 46 ОЗ | не позднее 11 июля | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 58. | Представление в Избирательную комиссию Ленинградской области данных объема и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, а также учета объема и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях.п. 8 ст. 50 ФЗч. 10 ст. 42 ОЗ | не позднее 24 сентября  | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий, предоставившие зарегистрированным кандидатам эфирное время, печатную площадь, услуги по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях |
| 59. | Проведение жеребьевки в целях распределения эфирного времени на безвозмездной основе и бесплатной печатной площадич. 10 ст. 43, ч. 3 ст. 44 ОЗ | по завершении регистрации кандидатов, но не позднее 14 августа | Избирательная комиссия Ленинградской области с участием представителей соответствующих организаций телерадиовещания, редакций региональных государственных печатных изданий |
| 60. | Опубликование в региональном государственном периодическом печатном издании и(или) в сетевом издании «Бюллетень Избирательной комиссии Ленинградской области» определенного в результате жеребьевки графика распределения бесплатного эфирного временич. 10 ст. 43 ОЗ | после утверждения результатов жеребьевки | Избирательная комиссия Ленинградской области |
| 61. | Проведение жеребьевки по распределению платного эфирного времени и платной печатной площадич. 13 ст. 43, ч. 6 ст. 44 ОЗ | по завершении регистрации кандидатов, но не позднее 14 августа | Региональные государственные организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |
| 62. | Выделение на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения печатных агитационных материалов п. 7 ст. 54 ФЗч. 6 ст. 46 ОЗ  | не позднее 14 августа | Органы местного самоуправления по предложению соответствующей территориальной избирательной комиссии |
| 63. | Доведение до сведения кандидатов перечня специальных мест для размещения печатных агитационных материаловп. 7 ст. 54 ФЗ ч. 6 ст. 46 ОЗ | после выделения специальных мест для размещения печатных агитационных материалов | Территориальная избирательная комиссия |
| 64. | Рассмотрение заявок о предоставлении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателямип. 5 ст. 53 ФЗ | в течение 3 дней со дня подачи заявки  | Собственники, владельцы помещений |
| 65. | Уведомление в письменной форме Избирательной комиссии Ленинградской области, о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатамп. 4 ст. 53 ФЗч. 4 ст. 45 ОЗ  | не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственник, владелец помещения |
| 66. | Размещение информации, содержащейся в уведомлении, указанном в пункте 63 настоящего Календарного плана, в сети «Интернет», или иным способом доведение до сведения других зарегистрированных кандидатовп. 41 ст. 53 ФЗч. 5 ст. 45 ОЗ | в течение 2 суток с момента получения уведомления | Избирательная комиссия Ленинградской области |
| 67. | Оповещение всех зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц о времени и месте встречи с избирателями из числа военнослужащих, организуемой в расположении воинской части либо в военной организации или учреждении (при отсутствии иных пригодных для проведения собраний помещений) п.7 ст.53 ФЗч.8 ст.45 ОЗ | не позднее чем за 3 дня до проведения встречи | Избирательная комиссия Ленинградской области |
| 68. | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, носящих агитационный характерп.2 ст.53 ФЗ | в соответствии с положениями Федерального закона от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» | Органы местного самоуправления |
| 69. | Представление в Избирательную комиссию Ленинградской области экземпляров предвыборных печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов, а также сведений об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти материалы, копии документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда. Вместе с указанными материалами должны быть представлены электронные образы этих материалов в машиночитаемом видеп. 3 ст. 54 ФЗч. 3 ст. 46 ОЗ | до начала распространения предвыборных агитационных материалов | Кандидат |
| 70. | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет»)п. 3 ст. 46 ФЗч. 3 ст. 38 ОЗ | с 9 сентября по 14 сентября  | Средства массовой информации |
| 71. | Запрет на публикацию (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»)п. 7 ст. 45 ФЗ | 14 сентября до момента окончания голосования | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий |
| 72. | Запрет на рекламу коммерческой и иной не связанной с выборами деятельности с использованием фамилии или изображения кандидата, а также на рекламу с использованием наименования, эмблемы, иной символики избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, в том числе оплаченной за счет средств соответствующего избирательного фондап. 4 ст. 56 ФЗч.4 ст.47 ОЗ | 13 и 14 сентября | Кандидаты, распространители рекламы |
| **Финансирование выборов** |
| 73. | Выдача разрешения кандидату или лицу, представившему документы в случаях, указанных в ч. 13 ст. 25, на открытие специального избирательного счетач.15 ст.25 ОЗ | незамедлительно после заявления кандидата о согласии баллотироваться, иных документов, представляемых в порядке, установленном статьей 25 ОЗ | Избирательная комиссия Ленинградской области |
| 74. | Создание избирательного фонда для финансирования своей избирательной кампаниип. 1 ст. 58 ФЗч. 1 ст. 49 ОЗ | после письменного уведомления Избирательной комиссии Ленинградской области о своем выдвижении до представления документов для регистрации  | Кандидат |
| 75. | Представление в Избирательную комиссию Ленинградской области реквизитов открытого специального избирательного счетач. 5 ст. 50 ОЗ | в трехдневный срок | Кандидат |
| 76. | Представление в Избирательную комиссию Ленинградской области первого финансового отчетап. 1 ч. 2 ст. 52 ОЗ | одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации | Кандидат |
| 77. | Представление в Избирательную комиссию Ленинградской области итогового финансового отчетап. 9 ст. 59 ФЗп. 4 ч 1 ст. 27 ОЗп. 1 ч. 2 ст. 52 ОЗ | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов  | Кандидат |
| 78. | Передача копий финансовых отчетов кандидатов в СМИ для опубликования, а также размещения их на своем сайте в сети «Интернет»п. 91 ст. 59 ФЗч. 4 ст. 52 ОЗ | не позднее чем через пять дней со дня их получения | Избирательная комиссия Ленинградской области |
| 79. | Представление в Избирательную комиссию Ленинградской области сведений о поступлении средств на специальные избирательные счета и о расходовании этих средств в соответствии с формами, установленными Избирательной комиссией Ленинградской областип. 7 ст. 59 ФЗч. 5 ст. 52 ОЗ | не реже одного раза в неделю, а с 3 сентября – не реже одного раза в три операционных дня | Филиал ПАО Сбербанк  |
| 80. | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондовп. 7 ст. 59 ФЗч. 6 ст. 52 ОЗ | в трехдневный срок, а с 7 сентября – немедленно | Филиал ПАО Сбербанк по требованию Избирательной комиссии Ленинградской области, а по соответствующему избирательному фонду также по требованию кандидата |
| 81. | Направление информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов в СМИ для опубликования, а также размещение на сайте в сети «Интернет»п. 8 ст. 59 ФЗч. 5, ч. 61, ч. 7 ст.52 ОЗ | периодически, но не реже чем один раз в две недели до 14 сентября | Избирательная комиссия Ленинградской области |
| 82. | Опубликование сведений об общей сумме средств, поступивших в избирательный фонд кандидата, об общей сумме израсходованных средств, об общей сумме средств, возвращенных жертвователям из соответствующего избирательного фонда кандидатап. 8 ст. 59 ФЗч. 7 ст. 52 ОЗ | в течение 3 дней со дня получения от Избирательной комиссии Ленинградской области | Редакции региональных государственных печатных изданий |
| 83. | Возврат пожертвований, внесенных с нарушением требований статьи 58 ФЗ или анонимными жертвователями, или части пожертвования, превышающей установленный законом размерп. 9 ст. 58 ФЗч. 5 ст. 41 ОЗ | не позднее чем через 10 дней со дня поступления на специальный избирательный счет | Кандидаты |
| 84. | Возврат неизрасходованных денежных средств избирательного фонда гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования в избирательный фонд кандидата, пропорционально вложенным ими средствам за вычетом расходов на пересылкуп. 11 ст. 59 ФЗч. 1 ст. 53 ОЗ | после дня голосования до представления итогового финансового отчета | Кандидат |
| 85. | Перечисление оставшихся на специальном избирательном счете неизрасходованных денежных средств в доход областного бюджета Ленинградской области и закрытие этого счетап. 11 ст. 59 ФЗч. 2 ст. 53 ОЗ | после 13 ноября  | Филиал ПАО Сбербанк  |
| 86. | Представление в территориальную избирательную комиссию отчета о расходовании бюджетных средств, выделенных на подготовку и проведение выборовч. 12 ст. 48 ОЗ | не позднее 24 сентября  | Участковая избирательная комиссия |
| 87. | Представление в Избирательную комиссию Ленинградской области отчета о расходовании бюджетных средств, выделенных на подготовку и проведение выборовч. 12 ст. 48 ОЗ | не позднее 4 октября | Территориальная избирательная комиссия |
| 88. | Представление в Законодательное собрание Ленинградской области отчета о расходовании средств областного бюджета Ленинградской области, выделенных на подготовку и проведение выборовч. 12 ст. 48 ОЗ | не позднее чем через 60 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Избирательная комиссия Ленинградской области |
| **Голосование и определение результатов выборов** |
| 89. | Принятие решения о проведения голосования в течение нескольких дней подрядч. 1 ст. 561 ОЗ | не позднее 20 июня | Избирательная комиссия Ленинградской области |
| 90. | Утверждение порядка изготовления и доставки избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за их изготовлением и доставкойп. 4 ст. 63 ФЗч. 1 ст. 56 ОЗ | не позднее 19 августа | Избирательная комиссия Ленинградской области |
| 91. | Определение количества избирательных бюллетенейп. 4 ст. 63 ФЗч. 11 ст. 56 ОЗ | не позднее 20 августа | Избирательная комиссия Ленинградской области |
| 92. | Утверждение формы и текста избирательных бюллетенейп. 4 ст. 63 ФЗч. 2 ст. 56 ОЗ | не позднее 22 августа | Избирательная комиссия Ленинградской области |
| 93. | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам Избирательной комиссии Ленинградской области с правом решающего голосап. 11 ст. 63 ФЗч. 12 ст. 56 ОЗ | не позднее чем за два дня до получения бюллетеней от полиграфической организации  | Избирательная комиссия Ленинградской области |
| 94. | Изготовление избирательных бюллетенейч. 11 ст. 56 ОЗ | не позднее 5 сентября | Полиграфическая организация |
| 95. | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиямп. 13 ст. 63 ФЗч. 13 ст. 56 ОЗ | не позднее 10 сентября | Территориальные избирательные комиссии |
| 96. | Оповещение избирателей о времени и месте голосования через СМИ или иным способомп. 2 ст. 64 ФЗч.2 ст.58 ОЗ | не позднее 3 сентября | Территориальные и участковые избирательные комиссии |
| 97. | Подача заявления (устного обращения) о возможности проголосовать вне помещения для голосованияп. 5 ст. 66 ФЗч.3 ст.59 ОЗ | с 4 сентября и не позднее 14.00 часов 14 сентября | Избиратели |
| 98. | Представление в территориальную избирательную комиссию списка наблюдателей, назначенных в участковые избирательные комиссии п. 71 ст.30 ФЗч. 12 ст. 81 ОЗ  | не позднее 8 сентября | Политическая партия (ее региональное отделение), зарегистрированный кандидат, Общественная палата Российской Федерации, Общественная палата Ленинградской области, назначившие наблюдателей в участковые избирательные комиссии |
| 99. | Представление наблюдателем в участковую избирательную комиссию направления в письменной форме п. 8 ст. 30 ФЗч. 10 ст. 32 ОЗ № 26-оз | 11 сентября либо 12, 13, 14 сентября | Наблюдатель |
| 100. | Подача заявки в ЦИК России или в Избирательную комиссию Ленинградской области на аккредитацию для осуществления полномочий представителя средств массовой информации, указанных в пунктах 12, 3, 111 статьи 30 ФЗч. 17ст.81 ОЗ, Порядок аккредитации | в ЦИК России – в период с 20 июля по 2 сентября включительно, в Избирательную комиссию Ленинградской области в период с 20 июля по 4 сентября включительно – для СМИ, зарегистрированного для распространения на территории двух и более субъектов Российской Федерациив Избирательную комиссию Ленинградской области в период с 20 июля по 4 сентября включительно – для СМИ, зарегистрированного для распространения на территории одного субъекта Российской Федерации или на территории муниципального образования | Главный редактор средств массовой информации |
| 101. | Проведение голосования п. 1 ст. 64 ФЗч.1 ст.58 ОЗ | 12, 13 и 14 сентября с 8.00 часов до 20.00 часов по местному времени | Участковые избирательные комиссии |
| 102. | Подсчет голосов избирателей и составление протокола об итогах голосованияп. 2 ст. 68 ФЗч. 2 ст. 61 ОЗ | сразу после окончания времени голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 103. | Подписание протокола об итогах голосованияп. 26. ст. 68 ФЗч. 24 ст. 61 ОЗ | после проведения итоговогозаседания участковойизбирательной комиссии | Члены участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса |
| 104. | Установление итогов голосования на соответствующей территории п. 2 ст. 69 ФЗч. 1  ст. 62 ОЗ | не позднее 17 сентября | Территориальные избирательные комиссии |
| 105. | Определение результатов выборов п. 1 ст. 70 ФЗч. 1 ст. 63 | не позднее 20 сентября | Избирательная комиссия Ленинградской области |
| 106. | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного Губернатором Ленинградской областип. 6 ст. 70 ФЗч. 13 ст. 63 ОЗ | незамедлительно после определения результатов выборов и признания кандидата избранным Губернатором Ленинградской области | Избирательная комиссия Ленинградской области |
| 107. | Представление в Избирательную комиссию Ленинградской области копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом Губернатора Ленинградской области либо копий документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностейп. 6 ст. 70 ФЗч. 13 ст. 63 ОЗ | в пятидневный срок со дня получения извещения | Кандидат, избранный Губернатором Ленинградской области |
| 108. | Направление общих данных о результатах выборов Губернатора Ленинградской области в средства массовой информации п. 2 ст. 72 ФЗч. 2 ст. 66 ОЗ | в течение одних суток после определения результатов выборов  | Избирательная комиссия Ленинградской области |
| 109. | Официальное опубликование результатов выборов Губернатора Ленинградской области, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из зарегистрированных кандидатовп. 3 ст. 72 ФЗч. 3 ст. 66 ОЗ | не позднее 15 октября | Избирательная комиссия Ленинградской области |
| 110. | Публикация данных, содержащихся в протоколах всех комиссий соответствующего уровня об итогах голосования и о результатах выборов, и данных, содержащихся в протоколах об итогах голосования непосредственно нижестоящих избирательных комиссий и на основании которых определялись итоги голосования, результаты выборов в соответствующих комиссияхп. 4 ст. 72 ФЗч. 4 ст. 66 ОЗ | не позднее 15 октября | Избирательная комиссия Ленинградской области |
| 111. | Размещение в сети «Интернет» данных, которые содержатся в протоколах всех избирательных комиссий об итогах голосования и о результатах выборов Губернатора Ленинградской областип. 4 ст. 72 ФЗч.4 ст.66 ОЗ | в течение 3 месяцев со дня официального опубликования полных данных о результатах выборов  | Избирательная комиссия Ленинградской области |

**Используемые сокращения:**

**ФЗ** – Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;

**ФЗ «О политических партиях»** – Федеральный закон от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях»;

**ОЗ** – областной закон от 29 июня 2012 года № 54-оз «О выборах Губернатора Ленинградской области»;

**ОЗ № 26-оз** – областной закон от 15 мая 2013 года №  26-оз «О системе избирательных комиссий и избирательных участках в Ленинградской области»;

**Порядок формирования резерва** – Порядок формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденный постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6;

**Порядок подачи заявлений** – Порядок подачи заявления о включении избирателя, участника референдума в список избирателей, участников референдума по месту нахождения на выборах в органы государственной власти субъекта Российской Федерации, референдуме субъекта Российской Федерации, утвержденный постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 25 мая 2021 года № 7/52-8;

**Порядок аккредитации** – Порядок аккредитации представителей средств массовой информации для присутствия в течение всего периода голосования в помещениях для голосования и при установлении итогов голосования, определении результатов выборов, референдумов, назначенных на 11 сентября 2022 года и последующие единые дни голосования, утвержденный постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05 июля 2022 года № 89/743-8;

**Положение об особенностях подготовки и проведения голосования** - Положение об особенностях подготовки и проведения голосования на избирательных участках за пределами территории субъекта Российской Федерации, где избиратели обладают активным избирательным правом, утверждено постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 28 июня 2023 года № 120/950-8;

**ЕПГУ** – федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг»;

**сеть «Интернет»** – информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет».