## Выборы депутатов совета депутатов

## муниципального образования Волошовское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области

## пятого созыва

**Территориальная избирательная комиссия**

**Лужского муниципального района Ленинградской области**

РЕШЕНИЕ

**09 августа 2023 года № 43/171**

**Об использовании технических средств подсчета голосов – комплексов обработки избирательных бюллетеней при проведении при проведении выборов депутатов совета депутатов муниципального образования Волошовское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области пятого созыва в единый день голосования**

**10 сентября 2023 года**

 В соответствии с пунктом 10 статьи 23, пунктами 32 и 35 статьи 68 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статей 51 и 56 областного закона «О муниципальных выборах в Ленинградской области», постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 18.04.2023 № 114/896-8 «О порядке использования при голосовании на выборах в органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, референдумах технических средств подсчета голосов – комплексов обработки избирательных бюллетеней» и постановления Избирательной комиссии Ленинградской области от 24 июля 2023 года № 24/138 "Об использовании технических средств подсчета голосов – комплексов обработки избирательных бюллетеней при проведении дополнительных выборов депутата Законодательного собрания Ленинградской области седьмого созыва по Сертоловскому одномандатному округу № 5 и муниципальных выборов Ленинградской области в единый день голосования 10 сентября 2023 года", территориальная избирательная комиссия Лужского муниципального района

**РЕШИЛА:**

1. Утвердить план-график проведения работ по подготовке и использованию технических средств подсчета голосов – комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ-2017) при голосовании на выборах в единый день голосования 10 сентября 2023 года (Приложение 1).
2. Назначить ответственными за организацию применения комплексов обработки избирательных бюллетеней и контроля за их использованием: Полярус Н.Л. – заместителя председателя ТИК Лужского муниципального района, Карпова А.А – члена ТИК Лужского муниципального района с правом решающего голоса.
3. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избирательной комиссии Лужского муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя ТИК Лужского района Н.Л.Полярус

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель ТИКЛужского муниципального района |  С.В.Лапина |
| Секретарь ТИКЛужского муниципального района | Т.О.Меньшикова |

Приложение 1

к решению территориальной избирательной комиссии

Лужского муниципального района

от 09 августа 2023 г. № 43/171

###  ПЛАН-ГРАФИК

**проведения работ по подготовке и использованию технических средств подсчета голосов – комплексов обработки избирательных бюллетеней при проведении выборов депутатов совета депутатов муниципального образования Волошовское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области пятого созыва в единый день голосования**

**10 сентября 2023 года**

| №п/п | Содержание мероприятия | Срокисполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Информационно-разъяснительная работа |
|  | Размещение на официальном сайте информации об использовании КОИБ на выборах | до 3 сентября2023 года | ТИК |
|  | Информирование представителей политических партий о проведении тренировки 8 сентября 2023 г. в помещениях для голосования | до 6 сентября2023 года | ТИК |
|  | Размещение плакатов с правилами голосования с использованием КОИБ в помещениях для голосования избирательных участков | до 7 сентября2023 года | участковые избирательные комиссии  |
| Методическое обеспечение |
|  | Тиражирование бланков актов для УИК, предусмотренных Инструкцией | до 3 сентября2023 года | ТИК |
| ПОДГОТОВКА ИЗБИРАТЕЛЬНОГО БЮЛЛЕТЕНЯ И ПЕЧАТЕЙ УИК |
|  | Подготовка макетов избирательных бюллетеней в соответствии с действующим законодательством и требованиями Приложения 2 к ИнструкцииПроверка макетов на КОИБ | до 21 августа2023 года | системные администраторы ТИК ГАС «Выборы»Фирма-подрядчик |
|  | Изготовление тестовых тиражей избирательных бюллетеней (в количестве 10 штук каждого вида)Проверка тестовых тиражей избирательных бюллетеней на КОИБ | в сроки, согласованные с типографией | ТИКФирма-подрядчик  |
|  | Изготовление тиража избирательных бюллетенейКонтроль качества изготовленных бюллетеней | в сроки, согласованные с типографией | ТИКФирма-подрядчик |
|  | Подготовка макетов печатей УИК в соответствии с требованиями Приложения 1 к Инструкции | до 28 августа2023 года | ТИКФирма-подрядчик (методическая помощь) |
|  | Изготовление печатей УИК в соответствии с разработанными макетами | до 01 сентября2023 года | ТИКФирма-подрядчик |
|  | Проверка качества изготовления печатей УИК | до 01 сентября2023 года | ТИКФирма-подрядчик |
| ОБУЧЕНИЕ ЧЛЕНОВ УИК, ТИК |
|  | Аренда (предоставление) помещения для организации учебного процесса | до 25 августа2023 года | ТИК  |
|  | Доставка КОИБ в учебные классы | до 27 августа2023 года | Леноблизбирком, ТИК (или фирма-подрядчик) |
|  | Монтаж и настройка КОИБ в учебных классах для обучения операторов | до 27 августа2023 года | Фирма-подрядчик |
|  | Подготовка учебных исходных данных в машиночитаемом коде и учебного ключевого носителя информации с исходными данными с настройкой на данные выборы, изготовление их тиража | до 27 августа2023 года | системные администраторы ТИК ГАС «Выборы» при методической помощи сервисного центра ГАС «Выборы» |
|  | Подготовка макета учебного бюллетеня в соответствии с действующим законодательством и требованиями и Приложения 2 к Инструкции | до 27 августа2023 года | системные администраторы ТИК ГАС «Выборы» при методической помощи сервисного центра ГАС «Выборы» |
|  | Изготовление тиража учебных бюллетеней | до 27 августа2023 года | ТИК (или фирма-подрядчик) |
|  | Обеспечение учебного процесса расходными материалами (бумага для принтера, учебные бюллетени, учебные печати, учебные ключевые флэш-карты, учебная документация, канцелярские принадлежности и т.д.) | в течение учебного процесса | ТИК (при методической поддержке ИЦ Избирательной комиссии Ленинградской области) |
|  | Формирование учебных групп операторов КОИБ и составление графика их обучения | до 27 августа2023 года | ТИК |
|  | Обучение операторов КОИБ | с 27 августа по 01 сентября 2023 года | Фирма-подрядчик |
|  | Проведение семинара для председателей УИК, по методике применения КОИБ на выборах с демонстрацией работы КОИБ(при необходимости) | до 01 сентября2023 года | Фирма-подрядчикТИК (при методической поддержке ИЦ Избирательной комиссии Ленинградской области) |
|  | Демонтаж КОИБ в учебных классах, упаковка в транспортную тару | до 03 сентября2023 года | Фирма-подрядчик |
|  | Доставка КОИБ из учебных классов на склады временного хранения | до 03 сентября2023 года | ТИК (или фирма-подрядчик) |
| ПОДГОТОВКА ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ |
|  | Обеспечение наличия в помещении для голосования электропитания для подключения КОИБ | до 6 сентября2023 года | ТИК, участковые избирательные комиссии |
| ПОДГОТОВКА ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ КОИБ |
|  | Подготовка исходных данных в машиночитаемом коде и ключевого носителя информации с исходными данными для КОИБ на КСА ТИК  | не позднее7 сентября2023 года | системные администраторы КСА ТИК ГАС «Выборы» при методической помощи сервисного центра ГАС «Выборы» |
|  | Изготовление тиража исходных данных в машиночитаемом коде и ключевых носителей информации с исходными данными | не позднее7 сентября2023 года | системные администраторы КСА ИКСРФ и ТИК Фирма-подрядчик |
|  | Передача комплектов исходных данных в машиночитаемом коде и ключевых носителей информации с исходными данными участковым избирательным комиссиям | не позднее7 сентября2023 года | системные администраторы КСА ТИК |
| ДОСТАВКА КОИБ В ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ И РАЗВЕРТЫВАНИЕ КОИБ В ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ избирательных участкОВ |
|  | Аренда помещения для организации склада временного хранения КОИБ | не позднее 18 августа 2023 года | ТИК(или фирма-подрядчик) |
|  | Доставка КОИБ со склада постоянного хранения на склад временного хранения | 18 – 20 августа 2023 года | ТИК(или фирма-подрядчик) |
|  | Доставка КОИБ со складов временного хранения в помещения для голосования избирательных участков  | не позднее6 сентября2023 года | ТИК(или фирма-подрядчик) |
|  | Монтаж КОИБ в помещениях для голосования избирательных участков операторами КОИБ | не позднее7 сентября2023 года | участковые избирательные комиссии  |
|  | Тестирование КОИБ в помещениях для голосования избирательных участков операторами КОИБ | 8 сентября2023 года | участковые избирательные комиссии |
|  | Тренировка по использованию КОИБ при проведении выборов в тренировочном режиме с передачей на КСА ТИК, протоколов УИК, полученных на КОИБ. Доклад председателей УИК в ТИК о готовности КОИБ к выборам | 8 сентября2023 года | участковые избирательные комиссии, системные администраторы КСА ТИК  |
|  | Доклад ТИК в ИЦ Избирательной комиссии Ленинградской области о готовности КОИБ к выборам | 8 сентября2023 года | Ответственные в ТИК за организацию применения КОИБ,системные администраторы КСА ТИК |
| ОРГАНИЗАЦИОННО–ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКАОБЕСПЕЧЕНИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОИБ |
|  | Обеспечение помещениями и транспортом для «горячей линии» технической поддержки  | до 7 сентября2023 года | ТИК |
|  | Организационно–техническое обеспечение выборов и оказание необходимой помощи операторам КОИБ – обеспечение работы «горячей линии» технической поддержки | 7-11 сентября2023 года | Фирма-подрядчик |
| ПРОВЕДЕНИЕ ВЫБОРОВ |
|  | Подготовка КОИБ к работе в дни голосования операторами КОИБ.Время подготовки КОИБ к работе:с 7:00 до 8:00 09 сентября 2023 г. | 09 сентября2023 года | участковые избирательные комиссии  |
|  | Распечатывание на КОИБ «КОНТРОЛЬНЫЕ ДАННЫЕ О ХОДЕ ГОЛОСОВАНИЯ» по результатам первого дня голосования | после 20.0009 сентября2023 года | участковые избирательные комиссии |
|  | Распечатывание на КОИБ «КОНТРОЛЬНЫЕ ДАННЫЕ О ХОДЕ ГОЛОСОВАНИЯ» 10 сентября 2023 до начала второго дня голосования и подтверждение соответствия данных двух распечаток от 09.09.23 и 10.09.23 | До 08.00 10 сентября2023 года | участковые избирательные комиссии |
|  | Проведение голосования и консультирование избирателей по правилам голосования на КОИБ | с 8.00 до 20.0009-10 сентября2023 года | участковые избирательные комиссии  |
|  | Получение на КОИБ протоколов УИК об итогах голосования и подписание их членами УИК (на бумажном и электронном носителях) | после 20.0010 сентября2023 года | участковые избирательные комиссии  |
|  | Передача в ТИК протоколов УИК об итогах голосования  | 10 - 11 сентября2023 года | участковые избирательные комиссии  |
|  | Прием протоколов УИК об итогах голосования и ввод их в БД ГАС «Выборы» с машиночитаемого кода на бумажном носителе, а при невозможности – с электронного носителя | 10 – 11 сентября2023 года | ТИК, системные администраторы КСА ТИК |
| ДЕМОНТАЖ КОИБ И ДОСТАВКА К МЕСТУ ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ |
|  | Демонтаж КОИБ в помещениях для голосования и упаковка в тару после завершения выборов | 10 – 11 сентября2023 года | участковые избирательные комиссии  |
|  | Доставка КОИБ из помещений для голосования избирательных участков на склады временного хранения | 11 – 12 сентября2023 года | ТИК (или фирма-подрядчик) |
|  | Проверка комплектности и технического состояния (тестирование) КОИБ, доставленных на склады временного хранения  | 11 – 12 сентября2023 года | Фирма-подрядчик |
|  | Доставка КОИБ со склада временного хранения на склад постоянного хранения | до 18 сентября2023 года | ТИК (или фирма-подрядчик) |